## Feuille 1
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
1 | Général (répartition sprints) | Nadia | Moyenne | 2026-09-07 | Le nombre de sprints diffère entre l'email d'Elsa (6) et le board Notion (5). | Non traité | V1
2 | TOM-6 | Nadia | Majeure | 2026-09-07 | Le champ "Prénom" est décrit comme numérique dans la spec, alors qu'il devrait être un champ texte. | Non traité | V1
3 | TOM-6 | Nadia | Moyenne | 2026-09-07 | Format de la date de naissance incohérent : slash pour JJ/MM, point pour MM.AAAA | Non traité | V1
4 | TOM-6 | Nadia | Majeure | 2026-09-07 | Aucune indication sur la table/les champs où stocker les informations saisies ("Enregistrer") | Non traité | V1
5 | TOM-10 | Nadia | Majeure | 2026-09-07 | Éléments de la réponse du service non nommés (pas de balises définies) | Non traité | V1
6 | TOM-10 | Nadia | Moyenne |  |  | Non traité | V1
6 | TOM-10 | Nadia | Majeure | 2026-09-07 | Aucune indication sur la table/les champs où stocker les informations reçues | Non traité | V1
7 | TOM-10 | Nadia | Critique | 2026-09-07 | Le mode sécurisé demandé n'est pas respecté : l'URL est en HTTP alors qu'elle devrait être en HTTPS | Non traité | V1
8 | TOM-10 | Nadia | Moyenne | 2026-09-07 | Le ticket TOM-10 a pour parent TOM-9 (Authentification biométrie) au lieu de TOM-2 (Interconnexions banques) | Non traité | V1
9 | TOM-15 | Nadia | Majeure | 2026-09-07 | Aucune maquette/spec pour la page de prise de RDV avec un conseiller (suite du parcours TOM-15) | Non traité | V1
10 | Général (criticité epic vs story) | Nadia | Majeure | 2026-09-07 | Les epics sont marqués Critique, mais leurs stories filles sont Moyenne (sauf TOM-7). Sur laquelle se baser pour l'objectif de validation (100% ou 85%) ? | Non traité | V1
11 | Général (ressources / environnement de test) | Nadia | Moyenne | 2026-09-07 | Peut-on avoir accès à la base de données de test (ou l'aide d'un développeur) pour vérifier la non-conservation des données | Non traité | V1
12 | Général (ressources - jeux de données) | Nadia | Majeure | 2026-09-07 | Existe-t-il déjà des comptes ou jeux de données de test (utilisateurs, justificatifs, données bancaires factices) ? | Non traité | V1
13 | Général (ressources - outillage) | Nadia | Moyenne | 2026-09-07 | Une chaîne d'intégration continue (CI/CD) est-elle déjà en place, permettant d'y intégrer les tests automatisés ? | Non traité | V1
Note on A1: @cedric.barrau33@gmail.com Comment remplir cette colonne ? Je n'ai pas vu de liste pour indiquer quelle valeur mettre, ni dans le cours, ni dans le projet. -Morgan Ermel